## Summary & Timeline
BÁO CÁO TỔNG QUAN VÀ TIMELINE CHUẨN DỰ ÁN TASKSYNCENTERPRISE
Phân viện: Viện Đào tạo Quốc tế NIIE - ĐH Nguyễn Tất Thành ¦ Mô hình: Agile/Scrum (Modular Monolith)
1. CHỈ SỐ TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT METRICS)
Chỉ số (Metric) | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú kỹ thuật | Trạng thái
Tổng số User Stories | 40 | Stories | US01 đến US40 phủ 12 Epics | 100% Passed
Tổng Story Points | 228 | Points | Cam kết Sprint 1: 51 SP, Sprint 2: 72 SP + backlog | Hoàn thành
Quy mô Scrum Team | 5 | Thành viên | A (Lead), B (Backend), C (Frontend), D (QA), E (Docs) | Ổn định
Thời gian phát triển | 8 | Tuần | 02/07/2026 - 27/08/2026 (2 Sprint lớn gộp) | Đúng tiến độ
Số lượng Bugs phát hiện & xử lý | 11 | Sự cố | 3 Bug Sprint 0, 4 Bug Sprint 1, 4 Bug Sprint 2 | 100% Fixed
Backend Pytest Cases Passed | 331 | Test cases | Bao phủ Auth, RBAC, Vacations, Auditing, API | 100% Green
Frontend Unit/Contract Tests | 22 | Test cases | React SPA + Vite + TypeScript | 100% Green
Phiên bản Release chính thức | v1.1.0 | Tag Git | Triển khai Docker Compose trên nhánh develop | Production-ready
2. LỊCH TRÌNH TIẾN ĐỘ TỔNG HỢP (TIMELINE BASELINE)
Phase | Sprint | Mục tiêu (Goal) | Công việc hoàn thành | Bug gặp phải | Cách xử lý | Kiến trúc thay đổi | Tài liệu liên quan
Sprint 0 (Kickoff) | Sprint 0 (25/06 - 01/07/2026) | Thống nhất đề tài & Khởi tạo dự án | • Tranh luận chốt đề tài TaskSyncEnterprise • Thiết lập Git repo & phân công 5 thành viên • Chốt Product Backlog baseline (US01-US40) | BUG-01: Bất đồng giữa mẫu Hilo Cinema và TaskSyncEnterprise | Chốt chính thức 100% làm TaskSyncEnterprise, coi Hilo Cinema là mẫu trình bày cũ | Modular Monolith: Python FastAPI + React SPA + SQL Server + Redis | Agile_Project_Management, DOMAIN_MODEL.md
Release 1.0 (Giữa kỳ) | Sprint 1 (02/07 - 13/08/2026) | Core Auth, Organization & Employee Management | • US01-US08: Login, Auth, JWT, RBAC, Project Wizard, Kanban UI • US09-US18: Employee Profile, Bulk Import, Department Structure, Transfer Workflow | BUG-02: Dead-code .jsx cũ BUG-03: Animation chờ giả Settings BUG-04: Lack HTTP 409 error msg BUG-05: Import Excel date format | • Static scan & xóa 16 file .jsx • Nối Provider thật cho Settings • Bắt lỗi 409 Conflict ở Backend • Sửa parser Excel & unique check | Thiết lập RBAC JWT Middleware, SQL Server schema cho Departments & Employees | SYSTEM_ARCHITECTURE.md, DEVELOPMENT_GUIDE.md, DOCKER_DATABASE_GUIDE.md
Release 2.0 (Cuối kỳ) | Sprint 2 (13/08 - 27/08/2026) | Tasks, Vacations, Realtime Alerts & Enterprise Auditing | • US19-US21: Task Creation, Mentions, Cleanup Job • US22-US28: Vacations, Approvals, Leave Accrual, OT Policies • US29-US40: WebSocket Alerts, Burnup Predictor, Audit Log Explorer | BUG-06: Pytest CI timeout BUG-07: Redis DOWN readiness 503 BUG-08: Orphaned attachments BUG-09: Emergency leave balance restore BUG-10: Compose hardcoded password | • Cấu hình lại pytest env trong CI • Áp dụng Cache-aside pattern • Background cleanup job • Thêm transaction restore balance • Dùng file .env cho passwords | Tích hợp WebSockets Realtime Events, Immutable Audit Log Trail, Cache-aside fallback | CONSOLIDATED_AUDIT.md, ENGINEERING_LEARNINGS.md, SEED_DATA_STRATEGY.md
Giai đoạn Tương lai | Phase 2 & 3 (Dự kiến 3-8 tuần) | AI Trợ lý An toàn & Optimization | • AI Tóm tắt & Gợi ý phân rã Task • Semantic Search tuân thủ RBAC • Dự báo rủi ro trễ deadline | Rủi ro rò rỉ dữ liệu khi AI truy vấn ngoài thẩm quyền RBAC | RBAC Semantic Search: Chỉ cho phép AI xem dữ liệu mà user có quyền truy cập | Bổ sung AI Gateway Service, Vector DB, Prompt Registry | AI_PRODUCT_ROADMAP.md

## Bug Statistics
DANH MỤC THỐNG KÊ CHI TIẾT SỰ CỐ / BUG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
DANH SÁCH 11 BUGS ĐÃ GẶP, ROOT CAUSE, FIX & LESSONS LEARNED
Bug ID | Phase / Sprint | Feature / Module | Mức độ (Severity) | Mô tả Bug (Description) | Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause) | Giải pháp khắc phục (Fix / Resolution) | Bài học kinh nghiệm (Lessons Learned)
BUG-01 | Sprint 0 | Project Definition | High | Mâu thuẫn định hướng đề tài giữa Hilo Cinema (.NET Core) và TaskSyncEnterprise (FastAPI). | Thành viên tham khảo file mẫu LTHN_Agile_Final.pdf cũ dẫn đến hiểu lầm phạm vi dự án. | Tổ chức Daily Meetings từ 25/06 đến Chủ nhật 28/06/2026, PO & SM chốt duy nhất dự án TaskSyncEnterprise. | Chốt Project Charter & Product Backlog chính thức trước khi tiến hành lập trình.
BUG-02 | Sprint 1 | Frontend Asset Clean | Medium | Tồn tại dead-code file .jsx song song với file .tsx mới làm sai lệch kết quả audit. | Quá trình refactor UI không xóa bỏ các file .jsx legacy và dependency thừa. | Chạy static dead-code scan (Ruff, Vulture), xóa 16 file .jsx cũ và 4 npm packages không dùng. | Xóa ngay file cũ khi thay thế; chạy static dead-code scan định kỳ trước release.
BUG-03 | Sprint 1 | Settings UI | Low | Animation chờ giả ở màn hình Settings khiến người dùng tưởng đang sync server. | UI component dùng mock timeout cố định thay vì nối với API backend thật. | Kết nối Provider thật; cập nhật cache UI tức thời khi upload avatar/file trước khi refetch. | Giao diện quản trị bắt buộc nối Provider thật, tuyệt đối không dùng loading giả.
BUG-04 | Sprint 1 | Department Transfer | Medium | Xung đột trạng thái nghiệp vụ khi chuyển phòng ban không hiển thị thông báo rõ ràng. | Backend thiếu quy tắc validate ràng buộc nghiệp vụ ở lớp Service/CRUD khi workflow bị xung đột. | Chuẩn hóa quy tắc nghiệp vụ: bắt buộc trả về HTTP 409 Conflict kèm thông điệp rõ ràng. | Validate state machine ở backend, trả về HTTP 409 có thông điệp cụ thể cho client.
BUG-05 | Sprint 1 | Bulk Import (US10) | Medium | Import Excel nhân viên bị lỗi khi gặp định dạng ngày lạ hoặc email bị trùng. | Hàm parse date trong Python thiếu linh hoạt; chưa check Unique Email trước khi commit. | Cấu hình parser hỗ trợ nhiều format ngày; thêm công cụ validator kiểm tra trùng email. | Batch import phải validate 100% dữ liệu đầu vào trước khi thực hiện batch commit.
BUG-06 | Sprint 2 | CI/CD Pipeline | High | Backend Pytest test suite gặp tình trạng timeout trên GitHub Actions CI. | Cấu hình pytest env trong CI thiếu biến môi trường hoặc bị treo luồng dọn dẹp async. | Cấu hình lại môi trường pytest trong workflow CI, tối ưu hóa async fixtures teardown. | Môi trường CI phải đồng bộ chính xác topology local và đảm bảo async teardown mượt mà.
BUG-07 | Sprint 2 | Cache / System Availability | High | Service Redis DOWN dẫn đến Readiness check trả về HTTP 503 Service Unavailable. | Readiness check kiểm tra cứng Redis dù SQL Server là Single Source of Truth duy nhất. | Áp dụng Cache-aside pattern: SQL Server giữ dữ liệu chuẩn, Redis down app vẫn chạy bình thường. | Cache chỉ đóng vai trò tăng tốc, không được tạo điểm nghẽn đơn lẻ (single point of failure).
BUG-08 | Sprint 2 | Storage / Attachments | Medium | Tích tụ file đính kèm rác (orphaned files) trong thư mục storage lãng phí tài nguyên. | Thiếu cơ chế tự động dọn dẹp file vật lý khi task bị xóa mềm hoặc nháp bị hủy. | Xây dựng Background Job tự động quét và dọn dẹp file attachment mồ côi theo chu kỳ (US21). | Thực thể sử dụng soft delete hoặc upload file phải có garbage collection job đi kèm.
BUG-09 | Sprint 2 | Vacation Workflow (US25) | Medium | Hủy đơn nghỉ phép khẩn cấp không hoàn lại đúng số ngày phép khả dụng. | Logic hủy đơn khẩn cấp chưa gọi hàm hoàn lại quỹ phép (vacation_balance). | Sửa workflow hủy đơn khẩn cấp, cập nhật đồng bộ trạng thái và hoàn trả quỹ phép nguyên tử. | Mọi thao tác đổi trạng thái liên quan đến hạn ngạch/quỹ phải chạy trong CSDL Transaction.
BUG-10 | Sprint 2 | Docker Infrastructure | High | Docker Named Volume giữ state cũ gây khó reset; Compose file chứa password mặc định. | Docker Compose hardcode secret; Named Volume giữ data cũ làm seed/reset không đoán trước được. | Bắt buộc truyền mật khẩu qua file .env; bổ sung container sqlserver-init bootstrap CSDL. | Docker Compose tuyệt đối không chứa hardcoded secret; validate DB seed kĩ càng.
BUG-11 | Sprint 2 | Dependency Security | Low | Cảnh báo rủi ro bảo mật thư viện bắc cầu (React Router & ecdsa). | Dependency bắc cầu trong JWT stack & React ecosystem chưa có bản vá upstream. | Ghi nhận chính thức Rủi ro Dư thừa (Residual Risk) trong CONSOLIDATED_AUDIT.md; theo dõi patch. | Audit bảo mật định kỳ, phân biệt rõ lỗ hổng trực tiếp và rủi ro bắc cầu chưa có patch.

## Product Backlog (US01–US40)
DANH SÁCH PRODUCT BACKLOG CHUẨN HOÀN CHỈNH (US01 - US40)
BẢNG PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN VÀ ĐIỂM DỰ ÁN TASKSYNCENTERPRISE
US ID | Feature ID | User Story Title | Priority | Story Point | Business Value | Người phụ trách (Assignee) | Target Sprint
US01 | FT01 | Secure User Login | Highest | 3 | Cao | A (Huỳnh Lê Thành Nhân) | Sprint 1
US02 | FT02 | Automatic Session Renewal | Lowest | 5 | Trung bình | A (Huỳnh Lê Thành Nhân) | Sprint 1
US03 | FT03 | Role Definition Layout | Medium | 5 | Trung bình | B (Backend Dev) | Sprint 1
US04 | FT04 | Role-Based Access Enforcement | Medium | 8 | Trung bình | A (Huỳnh Lê Thành Nhân) | Sprint 1
US05 | FT11 | Project Creation Wizard | Medium | 3 | Trung bình | A (Huỳnh Lê Thành Nhân) | Sprint 1
US06 | FT12 | Project Team Assignment Table | Highest | 5 | Trung bình | C (Frontend Dev) | Sprint 1
US07 | FT15 | Task Kanban Board | Highest | 5 | Trung bình | A (Huỳnh Lê Thành Nhân) | Sprint 1
US08 | FT21 | Bulk Document Downloader | Lowest | 5 | Cao | C (Frontend Dev) | Sprint 1
US09 | FT05 | Employee Profile Creation | Highest | 5 | Cao | B (Backend Dev) | Sprint 1
US10 | FT06 | Bulk Employee Data Import | Medium | 8 | Cao | B (Backend Dev) | Sprint 1
US11 | FT07 | Direct Manager Assignment | Highest | 3 | Cao | B (Backend Dev) | Sprint 1
US12 | FT08 | Department Structure Setup | Highest | 5 | Cao | B (Backend Dev) | Sprint 1
US13 | FT09 | Department Head Assignment | Medium | 5 | Cao | B (Backend Dev) | Sprint 1
US14 | FT10 | Department Transfer Approval Flow | Lowest | 13 | Cao | B (Backend Dev) | Sprint 1
US15 | FT16 | Task Dependency Diagram | Medium | 5 | Cao | C (Frontend Dev) | Sprint 1
US16 | FT13 | Advanced Backlog Filtering | Medium | 8 | Cao | C (Frontend Dev) | Sprint 1
US17 | FT17 | Task Decomposition | Lowest | 8 | Cao | C (Frontend Dev) | Sprint 1
US18 | FT19 | Collaborative Comments Feed | Lowest | 8 | Cao | A (Huỳnh Lê Thành Nhân) | Sprint 1
US19 | FT18 | Task Creation Editor | Highest | 5 | Cao | A (Huỳnh Lê Thành Nhân) | Sprint 2
US20 | FT23 | User Mention Notifications | Medium | 5 | Cao | A (Huỳnh Lê Thành Nhân) | Sprint 2
US21 | FT22 | Unused Files Cleanup | Medium | 5 | Trung bình | B (Backend Dev) | Sprint 2
US22 | FT24 | Leave Request Submission | Highest | 5 | Cao | C (Frontend Dev) | Sprint 2
US23 | FT25 | Leave Approvals Panel | Highest | 5 | Cao | C (Frontend Dev) | Sprint 2
US24 | FT26 | Annual Leave Balance Accrual | Medium | 8 | Cao | B (Backend Dev) | Sprint 2
US25 | FT27 | Emergency Leave Cancellation | Medium | 5 | Cao | B (Backend Dev) | Sprint 2
US26 | FT28 | Overtime Request Submission | Highest | 5 | Cao | B (Backend Dev) | Sprint 2
US27 | FT29 | Overtime Approvals Panel | Highest | 5 | Cao | C (Frontend Dev) | Sprint 2
US28 | FT30 | Overtime Policy Validation | Medium | 8 | Cao | B (Backend Dev) | Sprint 2
US29 | FT34 | Real-Time In-App Alerts | Highest | 8 | Cao | A (Huỳnh Lê Thành Nhân) | Sprint 2
US30 | FT14 | Project Milestone Tracking | Medium | 5 | Cao | A (Huỳnh Lê Thành Nhân) | Sprint 2
US31 | FT20 | Task Attachment Security | Highest | 5 | Cao | B (Backend Dev) | Sprint 2
US32 | FT31 | Notification Channel Settings | Medium | 3 | Trung bình | C (Frontend Dev) | Sprint 2
US33 | FT32 | Daily Summary Email Digest | Lowest | 5 | Trung bình | C (Frontend Dev) | Sprint 2
US34 | FT33 | Failed Notification Retry | Lowest | 5 | Trung bình | B (Backend Dev) | Sprint 2
US35 | FT35 | Operational Performance Dashboard | Highest | 8 | Cao | A (Huỳnh Lê Thành Nhân) | Sprint 2
US36 | FT36 | Department Resource Allocation Map | Medium | 8 | Cao | C (Frontend Dev) | Sprint 2
US37 | FT37 | Custom Project Report Generator | Medium | 8 | Cao | C (Frontend Dev) | Sprint 2
US38 | FT38 | Project Burnup Predictor | Medium | 8 | Cao | A (Huỳnh Lê Thành Nhân) | Sprint 2
US39 | FT39 | Structural Change Auditing | Highest | 8 | Cao | B (Backend Dev) | Sprint 2
US40 | FT40 | Security Audit Log Explorer | Highest | 8 | Cao | B (Backend Dev) | Sprint 2
TỔNG CỘNG STORY POINTS